无人机·通信工程·导航

18个月学习路径规划

从C语言/嵌入式基础 → 三行业通用AI工程师

规划日期：2026年6月

目标完成日期：2027年12月

# 目录

一、起点分析 —— 你现在站在哪里

二、可行性分析 —— 18个月够不够？

三、学习优先级排序 —— 先学什么、后学什么

四、18个月分阶段学习路径

五、每阶段里程碑与验证方式

六、风险提示与应对策略

七、推荐学习资源

附录：每周时间分配建议

# 一、起点分析 —— 你现在站在哪里

## 1.1 你已有的基础

| 已有能力 | 评估等级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C语言基础 | ★★☆☆☆（入门） | 语法基本了解，指针/内存管理不熟，独立写>200行困难 |
| 嵌入式基础 | ★★☆☆☆（入门） | 了解单片机基本概念，可能接触过STM32/51，但未完整做过项目 |
| 数学基础 | 待确认 | 假设大学数学（高数/线代/概率）已学过但可能遗忘较多 |
| Python | ☆☆☆☆☆（零基础） | 完全未接触或仅听说过，需从零开始 |
| AI/深度学习 | ☆☆☆☆☆（零基础） | 完全未接触 |
| Linux | ☆☆☆☆☆（零基础或极浅） | 可能未用过或只在课堂上见过命令行 |

## 1.2 目标终点

18个月后，目标是具备以下能力：

- 能独立投递无人机/通信/导航三个行业中的**AI算法/嵌入式AI**等岗位

- 精通Python + C/C++双语言，一门做算法原型，一门做工程落地

- 能独立用PyTorch训练和部署一个深度学习模型

- 有2-3个完整项目放在GitHub上，面试时能深入讲解

- 了解三个行业的领域知识，面试时能说出"AI怎么用在飞控/5G/GNSS里"

## 1.3 差距全景

| 技能领域 | 当前水平 | 目标水平 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python编程 | 零 | 精通（独立写千行项目） | 🔴 最大 |
| C/C++工程化 | 入门 | 熟练（嵌入式/算法工程化） | 🔴 大 |
| 深度学习/AI | 零 | 熟练（训练+部署全流程） | 🔴 最大 |
| 数学（线代/概率/优化） | 学过但遗忘 | 熟练应用（公式→代码） | 🟡 中 |
| Linux | 零或极浅 | 日常工作环境 | 🟡 中 |
| Git/工程协作 | 零 | 日常使用 | 🟢 小 |
| 行业知识 | 零 | 能面试对答 | 🟡 中 |

# 二、可行性分析 —— 18个月够不够？

## 2.1 结论：可行，但需要较高的执行纪律

假设你每天能投入3-4小时（工作日2-3小时 + 周末6-8小时/天），即每周约25-30小时：

- 18个月 × 4.3周/月 × 25小时/周 ≈ **1,935 小时**

- 对照业界基准：从零到"能做AI工程师实习"通常需要1,500-2,000小时，空间充足

## 2.2 不同投入度下的结果预测

| 每周投入 | 18个月总计 | 预计达到水平 | 可投递岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15小时（比较轻松） | ~1,160h | AI基础扎实，能独立做小项目 | AI实习生 / 初级嵌入式AI |
| 25小时（标准节奏） | ~1,935h | 熟练AI全流程，2-3个完整项目 | AI算法工程师 / 嵌入式AI工程师 |
| 35小时（高强度） | ~2,710h | 精通，可能有顶会复现/开源贡献 | 高竞争力AI算法工程师（三行业通吃） |

## 2.3 关键成功因素

- **不要跳步**：学Python之前不要碰PyTorch，学PyTorch之前不要碰大模型。每跳一步，后面就要花3倍时间补

- **项目驱动 > 纯学理论**：每学一个模块就做一个迷你项目，代码提交GitHub。只看不写 = 没学

- **数学不要单独学**：在和代码结合中学 —— 实现一个梯度下降比推导10页公式更有用

- **利用已有C/嵌入式基础作为杠杆**：别人学嵌入式AI要从零学C，你已经有底子，这是你的差异化优势

# 三、学习优先级排序 —— 先学什么、后学什么

## 3.1 优先级总原则

前置依赖决定顺序。想象一个技能依赖图：如果A是B的前提，则A必须先学。以下按"不学这个，后面的就学不了"排列：

## 3.2 优先级金字塔

| 优先级 | 技能模块 | 前置依赖 | 排它理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 P0 （第1优先级） | Python编程 | 无（或仅需基础计算机操作） | 所有AI/数据分析/脚本的唯一入口。不会Python = 全盘卡死 |
| 🔴 P0 （第1优先级） | Linux基础操作 | 无 | 所有AI框架、嵌入式开发、服务器训练都在Linux上。Windows用户必须切换 |
| 🔴 P0 （第1优先级） | 数学复习 （线代+概率） | 无（大学基础即可） | AI的门票。不会矩阵运算就看不懂任何一行PyTorch代码 |
| 🟠 P1 （第2优先级） | PyTorch深度学习 | P0全部完成 | 核心战斗技能。所有AI岗位的必考题 |
| 🟠 P1 （第2优先级） | Git + GitHub | 无 | 简历=GitHub。项目不放GitHub等于白做 |
| 🟡 P2 （第3优先级） | C/C++深化 | 已有C基础 | 嵌入式AI部署的唯一语言。你的存量优势必须扩大 |
| 🟡 P2 （第3优先级） | 模型部署/压缩 | PyTorch完成 | 区分"只会训练"和"能落地"的分水岭。大疆NN优化岗的核心 |
| 🟢 P3 （第4优先级） | 大模型/LLM | PyTorch+Transformer完成 | 华为/中兴AI岗的核心。但依赖深度学习基础，不可前置 |
| 🟢 P3 （第4优先级） | 行业领域知识 （三选一或全选） | AI基础完成 | 面试区分度。"AI+行业"比"纯AI"更具不可替代性 |
| ⚪ P4 （第5优先级） | ROS/嵌入式Linux 高级项目 | C/C+++Linux+AI基础 | 简历杀手锏。综合项目证明工程能力 |

## 3.3 优先级速记口诀

"Py-Li-Math → Torch-Git → C-Deploy → LLM-Trade"

翻译：Python+Linux+数学 → PyTorch+GitHub → C语言+模型部署 → 大模型+行业知识

# 四、18个月分阶段学习路径

阶段一：打地基（第1-3个月）—— Python + Linux + 数学

### 目标

- Python：能用Python独立写出500行以上脚本

- Linux：能用Linux命令行完成日常开发操作

- 数学：能将线性代数/概率公式翻译成NumPy代码

### 第1个月：Python从零到熟练

| 周次 | 学习内容 | 每日任务（约2-3h） | 周产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | Python基础语法 | 变量/循环/函数/列表/字典/文件读写，每天50道LeetCode简单题感受 | 写一个命令行通讯录/日记本程序（纯文本存储） |
| 第2周 | NumPy + Matplotlib | 数组运算/广播/切片/矩阵乘法，matplotlib画折线图/散点图/热力图 | 用NumPy手写一个气温数据分析脚本（读CSV→计算统计→画图） |
| 第3周 | Pandas + 面向对象 | DataFrame操作/分组/合并，类/继承/魔术方法 | 写一个学生成绩管理系统（面向对象+CSV持久化） |
| 第4周 | 综合小项目 | 爬虫初探(requests+BeautifulSoup)，命令行工具(argparse) | 爬取一个招聘网站某一页数据→解析→存CSV→用Pandas统计→画图 |

### 第2个月：Linux + 数学复习

| 周次 | 学习内容 | 每日任务 | 周产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第5周 | Linux命令行 | 文件操作/权限/管道/重定向/grep/find，在虚拟机或WSL中操作 | 把所有之前的Python项目迁移到Linux下跑通 |
| 第6周 | Shell脚本 + Vim | bash脚本编写、vim基本操作、ssh远程连接 | 写一个自动备份脚本，每天定时执行 |
| 第7周 | 线性代数（代码版） | 矩阵乘法/SVD/特征值/PCA，用NumPy手写（不调sklearn） | 手写PCA降维→用MNIST子集验证 |
| 第8周 | 概率论+微积分 | 高斯分布/贝叶斯定理/极大似然/梯度/链式法则 | 手写高斯分布采样器+用梯度下降拟合线性回归 |

### 第3个月：Git + PyTorch入门

| 周次 | 学习内容 | 每日任务 | 周产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第9周 | Git + GitHub | init/add/commit/push/pull/branch/merge，.gitignore/README写法 | 把前两个月所有代码Push到GitHub，写README |
| 第10周 | PyTorch基础I | Tensor操作/自动求导/线性回归/逻辑回归用PyTorch实现 | 用PyTorch从零实现线性回归（不用nn.Module） |
| 第11周 | PyTorch基础II | Dataset/DataLoader/nn.Module/Optimizer/Loss/训练循环 | 用PyTorch训练一个MNIST手写数字分类器（CNN） |
| 第12周 | PyTorch实战 + 阶段总结 | CIFAR-10分类完整流程：数据增强/训练/验证/测试/可视化 | 完成CIFAR-10 CNN分类器（准确率>85%），写详细README推GitHub |

✅ 阶段一结束检查点：能独立用Python+PyTorch训练CNN做图像分类，代码在GitHub上。如有任一做不到，补1-2周。

阶段二：深度学习深化（第4-6个月）—— 从"会用"到"理解"

### 目标

- 透彻理解CNN/RNN/Transformer三大架构的数学原理和代码实现

- 能独立用PyTorch实现论文中的模型

- 有1个深度学习项目在GitHub上获得Star

### 第4个月：CV方向深入

| 周次 | 学习内容 | 周产出 |
| --- | --- | --- |
| 第13周 | CNN深入：VGG/ResNet/Inception论文精读 + 代码复现 | GitHub上发布ResNet完整复现代码（含训练日志+准确率曲线） |
| 第14周 | 目标检测：YOLO系列演进 + Faster R-CNN原理 | 用YOLOv5/Ultralytics训练自定义检测数据集 |
| 第15周 | 图像分割 + GAN入门 | 用UNet做医学图像分割 or 用DCGAN生成MNIST |
| 第16周 | CV综合项目 | 选一个方向深度做：人脸识别/车辆检测/缺陷检测，完整报告 |

### 第5个月：NLP + Transformer

| 周次 | 学习内容 | 周产出 |
| --- | --- | --- |
| 第17周 | RNN/LSTM/GRU 原理 + 代码实现 | 用LSTM做文本生成（字符级语言模型） |
| 第18周 | Transformer论文精读：Attention is All You Need | 从零实现Transformer（不调库，纯PyTorch），验证在翻译任务上 |
| 第19周 | BERT/GPT原理 + HuggingFace生态 | 用BERT做文本分类/情感分析 |
| 第20周 | 多模态入门：CLIP原理 | 用CLIP做图文检索demo，或用Stable Diffusion做简单应用 |

### 第6个月：进阶训练技巧 + 中期项目

| 周次 | 学习内容 | 周产出 |
| --- | --- | --- |
| 第21周 | 训练技巧大全 | 学习率调度/Cosine Annealing/Warmup/混合精度/梯度累积/EMA，每项写demo |
| 第22周 | 论文复现挑战 | 自选一篇CVPR/ICCV近年论文，独立复现核心算法并对比原论文指标 |
| 第23-24周 | 中级项目：CV+NLP结合 | 图像描述生成(Image Captioning) 或 视觉问答(VQA)，完整项目上GitHub |

✅ 阶段二结束检查点：能独立阅读并复现一篇CV/NLP论文，会在GitHub上写技术博客。Transformer的Self-Attention能白板推导。

阶段三：工程化 + 你的差异化优势（第7-9个月）—— C/C++深化 + 模型部署

### 目标

- C/C++从"学过"升级到"能写嵌入式项目"

- 掌握模型压缩/量化/端侧部署全流程

- 做出第一个跨软硬件的完整项目

### 第7个月：C/C++强化

| 周次 | 学习内容 | 周产出 |
| --- | --- | --- |
| 第25周 | C语言深化：指针/内存/结构体/链表/函数指针 | 手写动态数组、链表、哈希表（纯C，不调库） |
| 第26周 | C++核心：类/继承/多态/模板/STL/智能指针 | 用C++重写之前Python写过的学生管理系统 |
| 第27周 | 嵌入式C：寄存器操作/中断/DMA/定时器（基于STM32） | 在STM32开发板上完成：LED控制→按键中断→串口通信→传感器读数 |
| 第28周 | C++进阶：多线程/锁/条件变量/内存模型/CMake | 用CMake组织一个多线程C++项目 |

### 第8个月：模型部署与优化

| 周次 | 学习内容 | 周产出 |
| --- | --- | --- |
| 第29周 | 模型导出：TorchScript/ONNX导出 | 将之前训练的ResNet/MNIST模型导出为ONNX→验证推理结果一致性 |
| 第30周 | TensorRT部署 | 用TensorRT优化推理→对比FP32/FP16/INT8精度和速度→写对比报告 |
| 第31周 | 移动端推理：NCNN/MNN/TFLite | 在手机或树莓派上部署一个分类模型，测试延迟 |
| 第32周 | 量化/剪枝/蒸馏深入 | 对ResNet做INT8量化→精度损失<1%的前提下推理速度提升3x+ |

### 第9个月：嵌入式AI完整项目

| 周次 | 学习内容 | 周产出 |
| --- | --- | --- |
| 第33-34周 | 嵌入式AI项目：人脸/物体识别终端 | 树莓派+摄像头→实时人脸检测+识别→本地推理→屏幕显示结果 |
| 第35-36周 | 项目打磨 + 技术博客 | 优化性能（帧率/内存/功耗）→写详细技术博客→发GitHub+知乎/CSDN |

✅ 阶段三结束检查点：有一个"嵌入式AI"完整项目（Python训练→C++部署→端侧推理）在GitHub上。这是你在无人机岗位上的核心卖点。

阶段四：大模型 + 行业知识（第10-13个月）—— 拉开差距的关键阶段

### 目标

- 掌握大模型（LLM）的微调和部署

- 至少深入了解一个行业（无人机/通信/导航）的AI应用场景

- 完成一个AI+行业的交叉项目

### 第10-11个月：大模型实战

| 阶段 | 学习内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第37-40周 | LLM微调：LoRA/QLoRA，用LLaMA-Factory微调开源模型 | 微调一个中文问答模型→部署到本地推理 |
| 第41-42周 | RAG管道实战：LangChain + 向量数据库(Chroma/Milvus) | 搭建一个"行业知识问答系统"（如无人机常见问题问答） |
| 第43-44周 | Agent开发：工具调用/多步推理 | 做一个能查天气+计算+搜索的简单Agent |

### 第12-13个月：行业AI交叉项目（三选一，推荐至少做一个）

推荐路线：根据目标企业选择

- → 目标大疆：做"**基于强化学习的无人机自主避障仿真**"

- → 目标华为/中兴：做"**基于深度学习的OFDM信道估计**"或"**通信信号调制识别**"

- → 目标千寻位置：做"**基于CNN-LSTM的GNSS多路径误差预测**"

| 周次 | 项目选项 | 技术栈 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第45-48周 （选1个） | 无人机自主避障（RL） | Python/C++, PyTorch, ROS+Gazebo, PPO/SAC | 仿真视频+训练曲线+GitHub代码 |
| 第45-48周 （选1个） | 通信信号调制识别 | Python, PyTorch, RadioML数据集 | 11种调制方式>90%准确率模型+报告 |
| 第45-48周 （选1个） | GNSS多路径误差预测 | Python, PyTorch, RTKLIB数据 | 误差预测模型+对比传统方法报告 |
| 第49-52周 | 第二行业探索（可选） | 扩展知识面 | 了解另外两个行业的AI应用概况 |

✅ 阶段四结束检查点：有LLM微调+部署经验，有1个AI+行业的交叉项目。面试时能说清楚"大模型在XX行业怎么用"。

阶段五：冲刺备战（第14-18个月）—— 面试 + 简历 + 补漏

### 第14-15个月：简历打磨 + 项目完善

| 周次 | 任务 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 第53-56周 | 完善GitHub Portfolio | 确保至少有4-5个高质量项目（各有详细README/技术博客）；代码规范检查（lint/注释/目录结构） |
| 第57-60周 | 简历撰写 + 模拟面试 | 每份简历针对企业定制；找朋友/学长做3次以上模拟技术面试；刷LeetCode中等难度高频题50道 |

### 第16-17个月：海投 + 面试实战

| 周次 | 任务 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 第61-64周 | 首批投递（练手） | 先投10-15家非第一志愿企业练手；每次面试后立即复盘，记录被问到的技术问题；更新"面试题库"文档 |
| 第65-68周 | 目标企业投递 | 投递大疆/华为/千寻等目标企业；针对每个企业的技术栈做定向准备 |

### 第18个月：最终补漏 + 拿Offer

| 周次 | 任务 |
| --- | --- |
| 第69-72周 | 根据面试反馈补齐短板；拿到Offer后比较选择；入职前1个月预习目标企业的技术栈 |

# 五、每阶段里程碑与验证方式

| 阶段 | 时间 | 核心里程碑 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 打地基 | M1-M3 | Python写500行脚本；PyTorch训练CNN>85%准确率 | 代码在GitHub；能口头解释CNN的每层在做什么 |
| 阶段二 DL深化 | M4-M6 | 独立复现一篇论文；Transformer白板推导 | GitHub论文复现项目+技术博客；面试模拟 |
| 阶段三 工程化 | M7-M9 | 嵌入式AI完整项目端到端跑通 | 端侧推理demo视频；延迟/精度数据表格 |
| 阶段四 行业+LLM | M10-M13 | LLM微调部署+1个行业交叉项目 | 微调报告+行业项目GitHub；能讲清"AI如何解决行业问题" |
| 阶段五 冲刺 | M14-M18 | 收到目标企业面试邀请→Offer | Offer邮件截图 |

# 六、风险提示与应对策略

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中途懈怠/放弃 | 高 | 致命 | 找学习伙伴互相监督；每周日在GitHub上打卡；设定小奖励机制 |
| Python学完忘了C | 中 | 中 | 每月至少写一次C代码；C和Python交替学习，不要连续纯Python超2个月 |
| 数学学到崩溃 | 中 | 中 | 永远用代码学数学（NumPy实现>公式推导）；看不懂时先跑通代码再回头看公式 |
| 大模型学太早，根基不稳 | 中 | 高 | 严格遵守优先级顺序，PyTorch基础不过关绝不碰LLM |
| 项目太多，质量不行 | 高 | 中 | 宁可3个深项目，不要10个浅项目；每个项目必须有完整README和实验记录 |
| 招聘市场变化 | 低 | 中 | 保持AI+行业交叉的灵活性；不只投一个行业/一种岗位 |

# 七、推荐学习资源

## 7.1 免费课程（按学习顺序）

| 课程 | 平台 | 对应阶段 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| CS50 Python | YouTube/edX | 阶段一 | 哈佛Python入门，讲得好且免费 |
| Missing Semester（Linux/Git） | YouTube | 阶段一 | MIT出品，6节课学会开发环境 |
| 3Blue1Brown 线性代数 | YouTube/B站 | 阶段一 | 动画讲解线性代数本质 |
| 李宏毅《机器学习》 | YouTube/B站 | 阶段一末 | 中文最佳ML入门课 |
| Stanford CS231n (CV) | YouTube/B站 | 阶段二 | 计算机视觉经典课 |
| Stanford CS224n (NLP) | YouTube | 阶段二 | NLP/Transformer经典课 |
| Andrej Karpathy: Let's build GPT | YouTube | 阶段四 | 2.5小时从零实现GPT |

## 7.2 必读书籍

- **《动手学深度学习》**(d2l.ai) —— 李沐著，免费在线阅读，所有代码可运行。阶段一~二的案头书

- **《Python编程：从入门到实践》**—— 阶段一Python首选

- **《C Primer Plus》或《C和指针》**—— 阶段三C语言深化

- **《Probabilistic Robotics》**(Thrun) —— 做无人机/导航方向强烈推荐

## 7.3 实战平台

- **Kaggle**：打比赛+学Notebook。阶段二起每周看1个高质量Kernel

- **PapersWithCode**：找论文+复现代码。阶段二起每两周尝试复现一篇

- **LeetCode**：刷Python中等难度。阶段一起步，面试前集中刷50题

- **GitHub**：学完每个模块Push一次代码。18个月至少保持200+次commit

# 附录：每周时间分配建议

以下是以每周25小时为基准的时间分配模板：

| 星期 | 时段 | 任务 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周一~周五 | 晚上19:00-22:00 | 核心学习（课程+代码实践） | 3h/天 = 15h |
| 周六 | 上午9:00-12:00 | 深度学习（论文阅读/项目攻坚） | 3h |
| 周六 | 下午14:00-18:00 | 深度学习（代码实现/实验） | 4h |
| 周日 | 上午9:00-12:00 | 复习+GitHub整理+写周报 | 3h |
| 周日 | 下午 | 休息/自由探索 | — |
| 总计 |  |  | ~25h/周 |

关键纪律：

- 每周日花30分钟在GitHub上提交本周所有代码，写一段本周学习总结（相当于公开周报）

- 每个月花1天做月度回顾：回看这个月学了什么，删掉没用的、加深有用的

- 每完成一个阶段，给自己一个"奖励日"（吃顿好的/买个想要的），再进入下一阶段

---

18个月后，当你回头看这份规划的时候，希望你已经有底气打开大疆/华为/千寻的招聘页面，点击"立即投递"。

现在，开始写第一行Python代码吧。